## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.3 Revize Kanalizace – stokové sítě (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovanou délkou gravitační stokové sítě, u které má být provedena revize (RH), a skutečnou délkou gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, vyjádřeno v kilometrech.
| ov9 délka sítě s provedenou kontrolou km | ov10 délka sítě . celkem km | iOVz4 ( ov9/ov10) * 100 v % | RH referenční hodnota = ov10*0,1 | OVz4 . RH-ov9 km | sml.pokut. bod dílčí (OVz4*V9 V9 =2
ČEVAK - provoz VST | 21.53 | 208,785 | 10.312 | 20.8785 | -0.6515 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Plánu údržby bylo stanoveno zkontrolovat 10% kanalizační sítě . Prověřované úseky jsou monitorovány kanalizační kamerou s videozáznamem . Rozsah je uvedenn v Příloze č.19 této Roční Zprávy . - mapy z GIS. Výsledky hdnocení jednotlivých úseků v TIS , / TIS - technická ev/kmenová data/karty OÚ/šablona-11833/filtr-předpis údržby, od - do/označ vše, ctrl+shift+L / Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla provedena kontrola přesahující Referenční hodnotu .