## List1
číslo | provozní středisko | obec - část obce | druh sítě | datum předání na GIS | datum zpracování | doba zpracování | zpracoval | poznámka | POV
ZM1074 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 0.5 | Šolc | změna materiálu | 4
ZM1075 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 0.5 | Šolc | dokreslena šachta a upřesněno napojení | 4
ZM1076 | Táborsko | Tábor | K | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 0.5 | Šolc | změna dimenze | 3
ZM1085 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantů | 1
ZM1088 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | vyměna šoupat (č.p. 132 a 232) | 2
ZM1089 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantů a ventilů | 2
ZM1090 | Táborsko | Tábor | v | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna přípojky (č.p. 2725) | 2
ZM1091 | Táborsko | Tábor | v | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna přípojky (č.p. 2742/6) | 2
ZM1092 | Táborsko | Tábor | V | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 2
ZM1096 | Táborsko | Tábor | K | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 1 | Šolc | změna průběhu kanalizace a změna dimenze | 2
ZM1098 | Táborsko | Tábor | V | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 2
ZM1100 | Táborsko | Tábor | V | 2015-10-06 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | výměna řadových šoupat | 2
ZM1101 | Milevsko | Slavňovice | K | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 0.5 | Šolc | dokreslena výúsť | 1
ZM1104 | Veselsko | Veselí nad Lužnicí | V | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 0.5 | Šolc | změna dimenze | 0
ZM1108 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2015-10-10 | 2015-10-13 | 1 | Šolc | Dokresleny kanalizační šachty | 3
ZM1109 | Soběslavsko | Soběslav | V | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 0.5 | Šolc | změny roku výstavby | 0
ZM1113 | Táborsko | Tábor | K | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 0.5 | Šolc | ul.vpustě | 1
ZM1121 | Veselsko | Zlukov | K | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1 | Šolc | zákres přípojek a prodloužení kanalizačního řadu | 0
ZM1122 | Soběslavsko | Soběslav | v | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 0.5 | Šolc | Zrušení vodovodních přípojek | 1
ZM1136 | Táborsko | Tábor | k | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 0.5 | Šolc | dešťové přípojky | 0
ZM1138 | Soběslavsko | Dražice | V | 2015-10-08 | 2015-10-20 | 1.5 | Šolc | upravena trasa vodovodu dle doměřených přípojek | 12
ZM1140 | Veselsko | Veselí nad Lužnicí | VK | 2015-10-16 | 2015-10-21 | 1 | Šolc | změna trasy vodovodu a kanalizace | 5
ZM1141 | Veselsko | Zlukov | V | 2015-10-16 | 2015-10-21 | 0.5 | Šolc | osazení řadového šoupěte | 5
ZM1143 | Soběslavsko | Soběslav | V | 2015-10-14 | 2015-10-21 | 0.5 | Šolc | osazení řadového šoupěte | 7
ZM1144 | Soběslavsko | Soběslav | V | 2015-10-14 | 2015-10-21 | 0.5 | Šolc | přeložení řadového šoupěte (ul. Mlýnská) | 7
ZM1149 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 0.5 | Šolc | dokreslena zpětná klapka | 1
ZM1150 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 0.5 | Šolc | dokreslena zpětná klapka | 1
ZM1151 | Táborsko | Tábor | K | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 0.5 | Šolc | zrušení kanalizačních šachet | 1
ZM1170 | Soběslavsko | Roudná | V | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 1.5 | Šolc | upravena trasa vodovodu dle GZ | 2
ZM1183 | Veselsko | Čenkov | K | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1 | Šolc | dokresleny kan.úseky dle projektové dokumentace | 0
ZM1196 | Veselsko | Čenkov | K | 2015-11-20 | 2015-11-20 |  | Šolc | změna na dešťovou kanalizaci a upravena trasa | 0
ZM1199 | Táborsko | Tábor - Náchod | VK | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1 | Šolc | změna provozovatele | 0
ZM1206 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 0.5 | Šolc | změna provozovatele | 0
ZM1225 | Táborsko | Tábor - Čelkovice | V | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 1 | Šolc | upravena trasa vodovodu a vodovodních přípojek | 1
ZM1230 | Táborsko | Tábor | V | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 4
ZM1233 | Táborsko | Tábor | K | 2015-12-03 | 2015-12-08 | 1 | Šolc | výměny šachet | 5
ZM1234 | Táborsko | Tábor | K | 2015-12-03 | 2015-12-08 | 0.5 | Šolc | dokreslena šachta | 5
ZM1237 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 0.5 | Šolc | zrušení a přeložení přípojky | 1
ZM1241 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2015-12-03 | 2015-12-09 | 2.5 | Šolc | zrušení vodovodních řadů (rekonstrukce) | 6
ZM1243 | Táborsko | Tábor | K | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 0.5 | Šolc | dokreslení kanalizační šachty | 0
ZM1244 | Táborsko | Tábor | V | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 0.5 | Šolc | dokreslení hydrantu | 0
ZM1245 | Veselsko | Dráchov | V | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 0.5 | Šolc | prodloužení řadu a dokreslena přípojka | 0
ZM1247 | Milevsko | Božetice | v | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 0.5 | Šolc | dokreslena vodoměrná šachta | 0
ZM1249 | Táborsko | Tábor, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí | V | 2015-12-07 | 2015-12-21 | 5 | Šolc | měrné okrsky, vystrojení vodoměrné šachty | 14
ZM1267 | Veselsko | Dráchov | k | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.5 | Šolc | dokreslena přípojka k č.p. 4 | 0
ZM1268 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.5 | Šolc | dokreslena přípojka k parc.č. 235/1 | 0
ZM1281 | Táborsko | Tábor | V | 2015-12-29 | 2016-01-07 | 0.5 | Šolc | výměna řadového ventilu | 9
ZM1284 | Soběslavsko | Soběslav | k | 2015-12-15 | 2016-01-08 | 1 | Šolc | GZ, složka 44810 (dešťová kanalizace na Náměstí Republiky) | 24
celkem | [8 empty] | 144
ZM1277 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 0.5 | Šolc | změna jednotné kanalizace na dešťovou | 0
ZM1289 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 0.5 | Šolc | dokreslena kanalizační šachta | 0
ZM1298 | Táborsko | Tábor - Náchod | VK | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 1 | Šolc | změna provozovatele - ČEVAK | 0
ZM1300 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.5 | Šolc | doměření hloubek nátoků do šachty | 0
ZM1308 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-04 | 2016-01-15 | 1.5 | Šolc | rekonstrukce kanalizace Husův park - Tábor | 11
ZM1309 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-04 | 2016-01-15 | 1 | Šolc | rekonstrukce kanalizace Jiráskova ulice - Tábor | 11
ZM1313 | Táborsko | Tábor - Čekanice | V | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.5 | Šolc | změna dimenze vodovodu | 3
ZM1317 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-01-08 | 2016-01-19 | 2 | Šolc | dokreslena dešťová kanalizace - Sezimovo Ústí (Nechyba) | 11
ZM1321 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.5 | Šolc | zrušení vodovodní přípojky | 0
ZM1322 | Táborsko | Tábor | VK | 2016-01-06 | 2016-01-20 | 2.5 | Šolc | rekonstrukce vodohospodářských sítí | 14
ZM1339 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-22 | 2016-01-27 | 1 | Šolc | oprava kanalizace Bezručova ulice | 5
ZM1364 | Táborsko | Tábor | K | 2016-01-28 | 2016-02-03 | 0.5 | Šolc | smazán kanalizační úsek | 6
ZM1366 | Táborsko | Tábor | V | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 0.5 | Šolc | dokreslen kalník | 0
ZM1367 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 1
ZM1368 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 0.5 | Šolc | zákres přípojky k č.p. 230 | 1
ZM1375 | Táborsko | Tábor | V | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.5 | Šolc | zákres řadového šoupěte | 0
ZM1377 | Táborsko | Tábor - Větrovy | K | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.5 | Šolc | splašková kanalizace s výustí | 0
ZM1392 | Táborsko | Tábor | K | 2016-02-09 | 2016-02-11 | 0.5 | Šolc | změna materiálu | 2
ZM1393 | Táborsko | Tábor | K | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1 | Šolc | dokreslení šachty, změna průběhu, dimenze a dokreslení přípojek | 1
ZM1395 | Táborsko | Tábor | K | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 1 | Šolc | opraveny kóty kanalizačních šachet | 0
ZM1397 | Táborsko | Tábor - Smyslov | Vv | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 1 | Šolc | změna provozovatele | 0
ZM1420 | Táborsko | Tábor | K | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.5 | Šolc | zrušen kanalizační úsek | 0
ZM1422 | Táborsko | Tábor | V | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2 | Šolc | oprava vodovodu v ul. Kpt. Jaroše | 1
ZM1427 | Táborsko | Tábor | K | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2 | Šolc | oprava kanalizace v ul. Švamberkova | 1
ZM1448 | Táborsko | Tábor | VK | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 15 | Šolc | oprava vodovodu a kanalizace v ul. Dukelských bojovníků, složka 46652 | 8
ZM1464 | Táborsko | Tábor | K | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 0.5 | Šolc | doměřena hloubka kanalizační šachty | 3
ZM1475 | Táborsko | Tábor | V | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 8
ZM1476 | Táborsko | Tábor | v | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 0.5 | Šolc | uzavření vodovodní přípojky | 8
ZM1478 | Táborsko | Tábor | V | 2016-03-10 | 2016-03-21 | 0.5 | Šolc | zrušen vodovodní řad | 11
ZM1479 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2016-03-10 | 2016-03-21 | 0.5 | Šolc | upraveny trasy vodovodních přípojek | 11
ZM1483 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 0.5 | Šolc | úprava tras kanalizačních přípojek | 1
ZM1506 | Táborsko | Tábor | V | 2016-03-18 | 1138188 | 1.5 | Šolc | prodloužení vodovodu pro areál CB AUTO a.s. | 14
ZM1525 | Táborsko | Tábor | K | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 0.5 | Šolc | kanalizační úsek s vložkou | 1
ZM1538 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | k | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 1 | Šolc | změna řadu na přípojku a změna provozovatele | 1
ZM1539 | Táborsko | Tábor | K | 2016-04-07 | 2016-04-18 | 0.5 | Šolc | změna materiálu | 11
ZM1540 | Táborsko | Tábor | K | 2016-04-07 | 2016-04-18 | 0.5 | Šolc | upravena trasa kanalizace | 11
ZM1549 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2 | Šolc | dokreslení kanalizačních přípojek | 2
ZM1577 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.5 | Šolc | dokreslena kanalizační šachta | 1
ZM1578 | Táborsko | Tábor | v | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.5 | Šolc | upravena trasa vodovodní přípojky | 1
ZM1579 | Táborsko | Tábor - Klokoty | VK | 2016-04-27 | 2016-05-09 | 3.5 | Šolc | úprava trasy vodovodu a kanalizace - ČOV Tábor - Klokoty | 12
ZM1604 | Táborsko | Tábor - Klokoty | V | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 0.5 | Šolc | změna vodovodní přípojky na řad | 0
ZM1606 | Táborsko | Tábor | K | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1 | Šolc | Dokresleny kanalizační šachty | 0
ZM1620 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 3 | Šolc | vnitroareálové venkovní rozvody oddílné kanalizace pro Madetu | 14
ZM1649 | Táborsko | Tábor | K | 2016-05-20 | 2016-05-30 | 1 | Šolc | změna trasy kanalizace | 10
ZM1652 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 0.5 | Šolc | změna materiálu | 1
ZM1656 | Táborsko | Tábor | VK | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2 | Šolc | úprava trasy vodovodu a kanalizace Tábor - Na Bydžově | 5
ZM1659 | Táborsko | Tábor | K | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 1 | Šolc | úprava kanalizační trasy | 1
ZM1660 | Táborsko | Tábor | K | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0.5 | Šolc | změna materiálu a DN | 0
ZM1671 | Táborsko | Sezimovo Ústí | Vk | 2016-06-02 | 2016-06-08 | 1 | Šolc | úprava trasy vodovodu a kanalizační přípojky | 6
ZM1699 | Táborsko | Tábor | VK | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 2 | Šolc | přeložka vodovodu a dokreslena výtlačná kanalizace | 3
ZM1732 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 0.5 | Šolc | změna DN potrubí | 2
ZM1733 | Táborsko | Tábor | K | 2016-07-10 | 2016-07-14 | 0.5 | Šolc | změna materiálu | 4
ZM1734 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-07-10 | 2016-07-14 | 0.5 | Šolc | změna materiálu a dokresleny kanalizační šachty | 4
ZM1736 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 0.5 | Šolc | zrušena kanalizační šachta | 0
ZM1737 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | smazán úsek kanalizace dle připomínkování | 0
ZM1738 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | upraven průběh kanalizace | 0
ZM1739 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | změna DN a mat. | 0
ZM1740 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | dokreslen úsek kanalizace | 0
ZM1741 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | dokreslena soutoková komora | 0
ZM1742 | Táborsko | Tábor | k | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | dokresleny přípojky dle připomínkování | 0
ZM1743 | Táborsko | Stoklasná Lhota | K | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 0.5 | Šolc | změna trasy kanalizační sítě a prodloužení řadu | 0
ZM1755 | Táborsko | Tábor - Větrovy | v | 2016-07-14 | 2016-07-26 | 0.5 | Šolc | výměna vodovodních přípojek | 12
ZM1759 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2016-07-13 | 2016-07-26 | 0.5 | Šolc | upravena trasa kanalizačních přípojek | 13
ZM1770 | Táborsko | Tábor | V | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 0.5 | Šolc | úprava řadových a pásmových šoupat | 0
ZM1808 | Táborsko | Tábor | VK | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 0.5 | Šolc | dle zaměření dokreslen hydrant a kanalizační šachty | 3
ZM1852 | Táborsko | Tábor | K | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 0.5 | Šolc | zrušen kanalizační úsek | 0
ZM1853 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 0.5 | Šolc | změna DN dešťové kanalizace a zrušen úsek kanalizace s výustí | 7
ZM1854 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 0.5 | Šolc | zřízena kanalizační šachta s hradítkem | 7
ZM1856 | Táborsko | Tábor | K | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 0.5 | Šolc | úprava trasy kanalizace | 7
ZM1858 | Táborsko | Tábor | V | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2 | Šolc | oprava vodovodu v ul. Kpt. Jaroše, Tábor | 7
ZM1876 | Táborsko | Tábor | K | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 0.5 | Šolc | doplnění rozšířených názvů | 1
ZM1878 | Táborsko | Tábor | v | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 0.5 | Šolc | dokresleno šoupě vodovodní přípojky k č.p. 2962 | 4
ZM1883 | Táborsko | Sezimovo Ústí | VK | 2016-09-13 | 2016-09-26 | 5 | Šolc | Sezimovo Ústí - Táborská ul. II. etapa - rekonstrukce | 13
ZM1905 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2016-09-30 | 2016-10-06 | 0.5 | Šolc | přemístění šoupěte na přípojce k parc.č. 2051/17 | 6
ZM1906 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-09-30 | 2016-10-06 | 0.5 | Šolc | výměna řadových šoupat | 6
ZM1909 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 0.5 | Šolc | výměna hydrantu | 7
ZM1910 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 0.5 | Šolc | výměna vodovodní přípojky | 7
ZM1915 | Táborsko | Tábor | Vv | 2016-09-20 | 2016-10-03 | 0.5 | Šolc | zrušen úsek vodovodu, výměna vodovodních přípojek | 13
ZM1919 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-09-30 | 2016-10-10 | 0.5 | Šolc | výměna přípojkových šoupat | 10
ZM1928 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 0.5 | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 11
ZM1929 | Táborsko | Sezimovo Ústí | Vv | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 0.5 | Šolc | výměna vodovodních šoupat | 11
ZM1930 | Táborsko | Tábor - Čekanice | Vv | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 0.5 | Šolc | změna přípojky na řad a dokreslena VP | 11
ZM1932 | Táborsko | Tábor | v | 2016-09-30 | 2016-10-12 | 0.5 | Šolc | výměna vodovodní přípojky | 12
ZM1934 | Táborsko | Tábor | v | 2016-09-30 | 2016-10-12 | 0.5 | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 12
ZM1940 | Táborsko | Tábor | v | 2016-09-30 | 2016-10-13 | 0.5 | Šolc | výměna vodovodní přípojky | 13